Отчет о ходе реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы

« Культура и спорт на территории Красненского сельсовета»

за 2015 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](#Par64) | | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | | | | | | | |
| 1 | Количество проведенных мероприятий | Шт | 340 | 345 | | 345 |  |
| 2 | Число участников в клубных формированиях | Чел. | 60 | 60 | | 60 |  |
| 3 | Число посетителей на платных мероприятиях | Чел. | 1323 | 1341 | | 1341 |  |
| 4 | Число посетителей на мероприятиях | Чел. | 2019 | 2024 | | 2024 |  |
| 5 | Количество новых зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом | Чел. | 17 | 15 | | 15 |  |
| 6 | Количество спортивных мероприятий | Шт. | 6 | 30 | | 30 |  |
| 8 | Количество участников спортивных мероприятий | Чел. | 64 | 110 | | 110 |  |

--------------------------------

<\*> Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному.

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований бюджета и иных

средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

(с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета,

подпрограммам, основным мероприятиям, а также по годам

реализации муниципальной программы) за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (государственная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам (тыс. руб.) | | | | Примечание |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2014 (год, предшествовавший отчетному) | | 2015(отчетный год) | |
| план | факт | план | факт |
| Муниципальная программа |  | всего расходные обязательства | х | х | х | х | 2843,4 | 2843,4 | 8707,8 | 8685,5 | 22,3 Экономия по протоколу № 51ЭА/2-1 от 16.11.2015г |
| в том числе по ГРБС: | 806 | х | х | х | 2843,4 | 2843,4 | 8707,8 | 8685,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1  «Искусство и народное творчество» |  | всего расходные обязательства | 806 | х | х | 600 | 2298,4 | 2298,4 | 8150,7 | 8128,4 |  |
| в том числе по ГРБС: | 806 | 0801 | 0210915 | 611 | 2279,4 | 2279,4 | 2468,2 | 2468,2 |  |
|  | 806 | 0801 | 0217489 | 612 | - | - | 4533,0 | 4510,7 | 22,3 Экономия по протоколу № 51ЭА/2-1 от 16.11.2015г. |
|  | | | 806 | 0801 | 0210916 | 612 | - | - | 1130,0 | 1130,0 |  |
|  | | | 806 | 0801 | 0211021 | 611 | 19,0 | 19,0 | 19,5 | 19,5 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 2  «Развитие массовой физической культуры и спорта» |  | всего расходные обязательства | 806 | х | х | 600 | 5,0 | 5,0 | 4,1 | 4,1 |  |
| в том числе по ГРБС: | 806 | 1102 | 0220916 | 611 | 5,0 | 5,0 | 4,1 | 4,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 3  Развитие библиотечного дела |  | всего расходные обязательства | 806 | х | х | 500 | 540,0 | 540,0 | 553,0 | 553,0 |  |
| в том числе по ГРБС: | 806 | 0801 | 0230917 | 540 | 540,0 | 540,0 | 553,0 | 553,0 |  |

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований краевого бюджета

и иных средств на реализацию муниципальной программы

за 2015год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | Источники финансирования | 2014 (год предшествовавший отчетному) | | 2015(отчетный год) | | Примечание |
| план | факт | план | факт |
| Муниципальная программа |  | Всего |  |  | 4533,0 | 4510,7 | Протокол рассмотрения заявки единственного участника аукциона №51ЭА/2-1 от 16.11.2015г |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 4533,0 | 4510,7 |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |
| Мероприятие программы 1 |  | Всего |  |  | 4533,0 | 4510,7 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  | 4533,0 | 4510,7 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Искусство и народное творчество» |  | Всего |  |  | 4533,0 | 4510,7 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  | 4533,0 | 4510,7 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |

Глава сельсовета О.А. Юшков